## Arkusz1
Implementacja
Część „erudycyjna”
Część autorska
Nr. | Tytuł | 2007-10 | 2007-11 | 2007-12 | 2008-01 | 2008-02 | 2008-03 | 2008-04 | 2008-05 | 2008-06 | 2008-07 | 2008-08 | 2008-09 | 2008-10 | 2008-11 | 2008-12 | 2009-01 | 2009-02
0. | System do testowania
0.1 | Dokończenie implementacji
0.2 | Debugowanie
0.3 | Optymalizacja
0.4 | Dodatkowe algorytmy (?)
1. | Wprowadzenie
2. | Model systemu komunikacji...
2.1 | Model transmisji pakietowej
2.2 | Protokoły internetowe
2.3 | Narzut protokołów
2.4 | Stos czasu rzeczywistego
2.5 | QoS
2.6 | Sieci LAN i WAN (Internet)
3. | Zakłócenia w VoIP
3.1 | Opóźnienie
3.2 | Jitter
3.3 | Packet loss
3.4 | Echo
4. | Metody niwelacji zakłóceń
4.1 | Buforowanie
4.1.a | Buforowanie adaptacyjne
4.2 | PLC
4.3 | AEC
4.4 | Algorytmy dodatkowe
4.4.a | VAD/DTX/CNG
5. | Perceptualne miary jakości
5.1 | Miary subiektywne i obiektywne
5.2 | Skala MOS
5.3 | Algorytm PESQ
5.4 | Wpływ zakłóceń na wynik PESQ i testy odsłuchowe
5.5 | Algorytmy perceptual enhancement
6. | Projekt środowiska
6.1 | Schemat blokowy
6.2 | Opis elementów, rola algorytmów
6.3 | Symulacja zakłóceń typu jitter, delay i packet loss
6.4 | Metody pomiar zakłóceń
7. | Algorytm Jitterbuffer
7.1 | Minimalizacja opóźnienia
7.2 | Systematyczny dryft zegara
7.3 | Transmisja nieciągła
7.4 | Wykorzystanie PLC i OLA
8. | Eliminacja echa akustycznego
8.1 | Schemat algorytmu
8.2 | Wykrywanie zjawiska doubletalk
8.3 | Zastosowanie watermarkingu
9. | Badanie zastosowanych rozwiązań
9.1 | Badania subiektywne i obiektywne algorytmu jitterbuffer
9.2 | Porównanie jitterbuffera z algorytmem speex w warunkach sieciowych
9.3 | Badania subiektywne i obiektywne algorytmu AEC
9.4 | Porównanie wyników dla algorytmu AEC i G.165/G.168/speex
10. | Dyskusja wyników