Lista zadań realizowanych w okresie od 01.11.07 do 31.12.07 w ramach prac w Katedrze Systemów Multimedialnych, PG

# Autor: Przemek Maziewski

0. Użyte skróty

PS – PrestoSpace

GP – Grant Promotorski

PF – Perform

1. Lista zadań

Tab.1 Proponowana lista zadań

| Lp. | Zadanie | Projekt | Czas trwania | Zakres prac w tyg. (przewidywany wynik) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie algorytmów do symulacji i redukcji kołysania i drżenia w obrazach ścieżki dźwiękowej i klatek filmowych | PS/GP | 1-31.11.07 | 01-9.11.07 Opracowanie algorytmów symulacji (skryty Matlab) 12-16.11.07 Opracowanie algorytmów symulacji (funkcje Matlab) 19-23.11.07 Opracowanie algorytmów redukcji (skryty Matlab) 26-30.11.07 Opracowanie algorytmów redukcji (funkcje Matlab) |
| 2 | Eksperymenty angażujące opracowane algorytmy symulacji i redukcji kołysania i drżenia | PS/GP | 1.12.07 -31.01.08 | 3-7.12.07 Planowanie eksperymentów (plan z podziałem zadań dla osób uczestniczących) 10-14.12.07 Eksperymenty z taśmami 35mm (raport) 17-21.12.07 Eksperymenty z taśmami 16mm (raport) ... dalsze zadania obejmą opracowanie wyników, ich krytyczną analizę i wnioski |
| 3 | Publikacja wyników związanych z przeprowadzonymi eksperymentami (w połączeniu z wynikami prac A. Kupryjanowa) | PS/GP | 1.12.07-31.01.08 | 3-7.12.07 Plan referatu (projekt zgłoszenia) 10-14.12.07 Opracowanie zgłoszenia (zgłoszenie referatu) 17-21.12.07 Praca nad brudnopisem (dokładny plan referatu) ... dalsze zadania w następnym roku obejmą przygotowanie pełnej treści referatu (m.in. koordynację prac poszczególnych autorów). Referat ma być wysłany do 14.03.08. |
| 4 | Testowanie algorytmu MTS | PS | 1-31.11.07 | 1-9.11.07 Testowanie algorytmu (raport) 19-23.11.07 Testowanie algorytmu (raport) |
| 5 | Testowanie nowych funkcji DeWowera | PS | 01-31.11.07 | 12-16.11.07 Testowanie wtyczki (raport) 26-30.11.07 Testowanie wtyczki (raport) |
| 6 | Opracowanie uaktualnionej specyfikacji DeWower’a | PS | 01 -31.12.07 | 3-7.12.07 Uaktualnienia nr.1 (specyfikacja ver 1.1) 10-14.12.07 Uaktualnienia nr.2 (specyfikacja ver 1.2) 17-28.12.07 Uaktualnienia nr.3 (specyfikacja ver 1.3) |
| 7 | Nadzór wykonania aplikacji Opt2Snd | PS | 01-31.11.07 | 01-9.11.07 Odbiór i testowanie poszczególnych modułów aplikacji (moduły aplikacji) 12-16.11.07 Odbiór i testowanie zmodyfikowanych modułów aplikacji (moduły aplikacji) 19-23.11.07 Odbiór i testowanie aplikacji (aplikacja) 26-30.11.07 Odbiór i testowanie zmodyfikowanej aplikacji (aplikacja) |
| 8 | Nadzór wykonania specyfikacji Opt2Snd | PS | 01 -31.12.07 | 3-7.12.07 Opracowanie szkieletu specyfikacji (specyfikacja ver 0) 10-14.12.07 Opracowanie specyfikacji (specyfikacja ver 1) 17-28.12.07 Opracowanie specyfikacji (specyfikacja ver 1.1) |
| 9 | Nadzór wykonania wtyczki programowej do wybielania i odszumiania nagrań | PS | 01-31.11.07 | 01-9.11.07 Odbiór i testowanie poszczególnych modułów wtyczki (moduły wtyczki) 12-16.11.07 Odbiór i testowanie zmodyfikowanych modułów wtyczki (moduły wtyczki) 19-23.11.07 Odbiór i testowanie wtyczki (wtyczka) 26-30.11.07 Odbiór i testowanie zmodyfikowanej wtyczki (wtyczki) |
| 10 | Nadzór wykonania specyfikacji wtyczki programowej do wybielania i odszumiania nagrań | PS | 01 -31.12.07 | 3-7.12.07 Opracowanie szkieletu specyfikacji (specyfikacja ver 0) 10-14.12.07 Opracowanie specyfikacji (specyfikacja ver 1) 17-28.12.07 Opracowanie specyfikacji (specyfikacja ver 1.1) |
| 11 | Uczestnictwo w spotkaniu grupy roboczej RES PrestoSpace | PS | 19-30.11.07 | 19-23.11.07 Przygotowanie prezentacji (prezentacja) 26-30.11.07 Spotkanie gruby roboczej (notka służbowa – relacja) daty są przypuszczalne |
| 12 | Administracja projektu PrestoSpace | PS | 01.11.07-31.12.07 | Wszystkie tygodnie: 1. gromadzenie kart czasu pracy 2. aktualizacja wydatków |
| 13 | Koordynacja projektów grupowych |  | 01.11.07-31.12.07 | Co 2-gi tydzień: czwartkowe spotkania zespołów projektowych |
| 13 | Poprawki brudnopisu rozprawy doktorskiej | GP | 01.11.07-31.12.07 | Wszystkie tygodnie - w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Pana Profesora (poprawione rozdziały rozprawy) |
| 14 | Gromadzenie i analiza literatury związanej z projektem Perform | PF | 01.11.07-31.12.07 | 1-9.11.07 Opracowanie wstępnej listy publikacji (lista, zgłoszenie zakupu) dalsze tygodnie w zależności od czasu realizacji zamówienia: analiza poszczególnych pozycji i wyszukiwanie i zamawianie kolejnych |
| 15 | Wstępna rekrutacja i podział pracy w projekcie Perform | PF | 01.11.07-31.12.07 | W zależności od ilości kandydatów. |

2. Wykres Gantta

Rys.1 Proponowany harmonogram pracy